

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 13 января 2023 года № 16**

## Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по выполнению задач гражданской обороны, защите населения и территорий Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» и признании утратившим силу постановления администрации

## от 28 апреля 2022 года № 423

В соответствии со ст.14 и 23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия по выполнению задач гражданской обороны, защите населения и территорий Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 28 апреля 2022 года № 423 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по защите населения и территорий муниципального образования Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова

Разослано: дело, прокуратура, СМИ, регистр НПА, ННГ+, сайт, ФУ, ГО

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Кировск»

От 13 января 2023 года № 16

(приложение)

**Муниципальная программа**

## «Мероприятия по выполнению задач гражданской обороны, защите населения и территорий Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы»

**Паспорт Муниципальной программы**

## «Мероприятия по выполнению задач гражданской обороны, защите населения и территорий Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2023-2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление муниципального контроля администрации,сектор по ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» (далее - МКУ «УЖКХиО»),финансовое управление администрации МО «Кировск» |
| Цель муниципальной Программы | Создание условий по повышению уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»). |
| Задачи муниципальной Программы | Проведение мероприятий по гражданской обороне;  предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования: обеспечение работы системы контроля общественной безопасности МО «Кировск» с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |
| Правовые основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы».  Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации вопросов местного значения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации мероприятий программы предполагается:  обеспечить выполнение задач по планированию мероприятий гражданской обороны;  снизить риски возникновения и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  качественно улучшить состояние пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования, которое позволит снизить материальные потери, предупредить травматизм и гибель людей;  обеспечить качественное осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  развитие системы контроля общественной безопасности МО «Кировск» с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |
| Комплекс процессных мероприятиймуниципальной Программы | 1. «Осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».  2. «Мероприятия по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».  3. «Пожарная безопасность муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».  4. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».  5. «Профилактика правонарушений» «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» системы контроля общественной безопасности МО «Кировск». |
| Финансовое обеспечение муниципальной Программы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет Всего **– 8 000,0 тыс.рублей,**  в том числе:  **2023 год – 3 010, 00 тыс. руб.**  **2024 год – 2 495, 00 тыс. руб.**  **2025 год – 2 495, 00 тыс. руб.**  Резервный фонд администрации МО «Кировск» по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов на каждый год действия программы составляет **1 500,0 тыс. руб.** |
| Основные целевые показатели от реализации | К окончанию реализации программы планируется:  обеспечить выполнения мероприятий по гражданской обороне;  осуществить мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; создать необходимые условия для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан  обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в границах населённых пунктов МО «Кировск»;  осуществить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; |
| Организация контроля за исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации МО «Кировск», ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. |

**Комплексы процессных мероприятий.**

**Комплекс процессных мероприятий № 1**

**«Мероприятия по выполнению задач гражданской обороны в муниципальном образовании Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование комплекса процессных мероприятий | «Мероприятия по выполнению задач гражданской обороны **в муниципальном образовании Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – МО «Кировск»).** |
| Правовые основания для разработки комплекса процессных мероприятий | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  Актуальность программы обусловлена необходимостью решения вопросов местного значения. |
| Цель комплекса процессных мероприятий | Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан при выполнении мероприятий гражданской обороны;  осуществление подготовки и повышение уровня готовности руководящего состава гражданской обороны МО «Кировск» от чрезвычайных ситуаций в мирное время и в период военных конфликтов. |
| Сроки и этапы реализации комплекса процессных мероприятий | 2023-2025 года |
| Источник финансирования комплекса процессных мероприятий | Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, составляет **3 205,0 тыс. рублей,** из них:  **2023 год – 1 205,0 тыс. рублей;**  **2024 год - 1 000,0 тыс. рублей;**  **2025 год - 1 000,0 тыс. рублей.** |
| Основные целевые показатели от реализации комплекса процессных мероприятий | Осуществление мероприятий по выполнению задач гражданской обороны в МО «Кировск»;  создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан в мирное время, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса процессных мероприятий | Обеспечение качественной подготовки по выполнению задач гражданской обороны в МО «Кировск» от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. |
| Разработчик комплекса процессных мероприятий | Сектор по ГО и ЧС МКУ «УЖКХиО». |
| Организация контроля за исполнением комплекса процессных мероприятий | Предоставление отчетов о ходе реализации мероприятий подпрограммы главе администрации МО «Кировск» ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Разработка комплекса процессных мероприятий обусловлена необходимостью **осуществления мероприятий** по выполнению задач гражданской обороны в МО «Кировск».

Комплексом процессных мероприятий предусматривается создание условий для планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения в период военных конфликтов или вследствие этих конфликтов является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны.

Механизмом реализации комплекса процессных мероприятий является комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования «Кировск» от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

**2. Основные цели и задачи**

Основными целями являются:

Разработка и осуществление мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО «Кировск» от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

Основными задачами подпрограммы являются:

создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан;

осуществление подготовки и повышение уровня готовности неработающего населения на территории МО «Кировск» от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

развитие муниципальной системы оповещения населения, а также сопряжение ее с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения (РАСЦО).

поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны;

проверка состояния имеющихся в наличии средств защиты органов дыхания, приборов радиационной и химической разведки, а также другого имущества, их своевременное восполнение.

**3. Основные мероприятия подпрограммы**

Основные мероприятия направлены на разработку и осуществление подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО «Кировск» от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Кировск».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации, определен в соответствии с расчетами на момент разработки Программы.

Может уточняться в случае необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также при перераспределении ассигнований с одного кода бюджетной классификации (КБК) на другой.

1. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Выполнение мероприятий позволит повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

**План комплекса процессных мероприятий**

**«**Гражданская оборона в Кировском городском поселении

Кировского муниципального района Ленинградской области**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации комплекса процессных мероприятий | Срок финансиро-вания меро- приятий | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Ответственные исполнители |
|  |
| Всего | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 1 205,0  1 000,0  1 000,0 | 0 | 0 | 1 205,0  1 000,0  1 000,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.1. | Предоставление канала связи для муниципальной системы оповещения МО «Кировск» | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 320,0  280,0  280,0 | 0 | 0 | 320,0  280,0  280,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.2. | Эксплуатация и обслуживание муниципальной системы оповещения МО «Кировск» | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 155,0  220,0  220,0 | 0 | 0 | 155,0  220,0  220,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.3. | Расширение муниципальной системы оповещения МО «Кировск» | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 650,0  550,0  550,0 | 0 | 0 | 650,0  550,0  550,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.4. | Организация обучения руководящего состава Кировского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС в области ГО, ЧС, пожарной безопасности. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 80,0  80,0  80,0 | 0 | 0 | 80,0  80,0  80,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |

**Комплекс процессных мероприятий № 2**

**«Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировском городском поселении**

**Кировского муниципального района Ленинградской области»**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование комплекса процессных мероприятий | «Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера **в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».** |
| Правовые основания для разработки комплекса процессных мероприятий | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ;  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  Актуальность программы обусловлена необходимостью решения вопросов местного значения. |
| Цель комплекса процессных мероприятий | Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан при возникновении предпосылок к чрезвычайной ситуации или возникновении чрезвычайной ситуации;  осуществление мероприятий по подготовке и повышению уровня готовности руководящего состава администрации МО «Кировск» от чрезвычайных ситуаций в мирное время. |
| Сроки и этапы реализации комплекса процессных мероприятий | 2023-2025 годы |
| Источник финансирования комплекса процессных мероприятий | Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, составляет **1 305,0 тыс. рублей, из них:**  **2023 год - 695,0 тыс.рублей;**  **2024 год - 305,0 тыс.рублей;**  **2025 год - 305,0 тыс. рублей** |
| Основные целевые показатели от реализации комплекса процессных мероприятий | Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Кировск»;  создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан в мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса процессных мероприятий | Обеспечение качественной подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО «Кировск» от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  Создание условий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. |
| Разработчик комплекса процессных мероприятий | Сектор по ГО и ЧС МКУ «УЖКХиО». |
| Организация контроля  за исполнением комплекса процессных мероприятий | Предоставление отчетов о ходе реализации мероприятий подпрограммы главе администрации МО «Кировск» ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Разработка комплекса процессных мероприятий обусловлена необходимостью **осуществления мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.**

Комплексом процессных мероприятий предусматривается создание условий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в границах населенных пунктов поселения, обеспечение выполнения предписаний государственных инспекторов надзорных органов. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования является одним из элементов единой системы подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Механизмом реализации подпрограммы является комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО «Кировск» от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

**2.Основные цели и задачи**

Основными целями подпрограммы являются:

разработка и осуществление мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО «Кировск» от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Основными задачами подпрограммы являются:

снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО «Кировск»;

создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан;

осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории МО «Кировск» от чрезвычайных ситуаций;

развитие муниципальной системы оповещения населения, а также сопряжение ее с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

проверка состояния имеющихся в наличии средств защиты органов дыхания, приборов радиационной и химической разведки, а также другого имущества.

**3. Основные мероприятия**

Основные мероприятия направлены на разработку и осуществление подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО «Кировск» от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1. **Ресурсное обеспечение**

Финансирование комплекса процессных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Кировск».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации комплекса процессных мероприятий определен в соответствии с расчетами на момент разработки Программы.

Может уточняться в случае необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также при перераспределении ассигнований с одного кода бюджетной классификации (КБК) на другой.

1. **Ожидаемые результаты реализации**

Выполнение комплекса процессных мероприятий позволит повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от опасностей, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, снизить остроту проблемы недостаточной подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории МО «Кировск» от чрезвычайных ситуаций.

**План комплекса процессных мероприятий**

«Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**в Кировском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Срок финансирования меро- приятий | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Ответственные исполнители |
|  |
| Всего | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера** | 2023 г  2024 г  2025 г | 695,0  305,0  305,0 | 0 | 0 | 695,0  305,0  305,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | 2023 г  2024 г  2025 г | 120,0  120,0  120,0 | 0 | 0 | 120,0  120,0  120,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.2 | Обследование территорий на предмет обнаружения взрывоопасных предметов | 2023 г  2024 г  2025 г | 50,0  50,0  50,0 | 0 | 0 | 50,0  50,0  50,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.3. | Создание резерва материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций | 2023 г  2024 г  2025 г | 250,0  250,0  250,0 | 0 | 0 | 250,0  250,0  250,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.4. | Акарицидная обработка | 2023 г  2024 г  2025 г | 250,0  250,0  250,0 | 0 | 0 | 250,0  250,0  250,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.5. | Трансляция обучающих видеороликов | 2023 г  2024 г  2025 г | 20,0  20,0  20,0 | 0 | 0 | 20,0  20,0  20,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.5. | Знаки безопасности на воде | 2023 г  2024 г  2025 г | 5,0  5,0  5,0 | 0 | 0 | 5,0  5,0  5,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |

**Комплекс процессных мероприятий № 3**

**«Пожарная безопасность Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации комплекса процессных мероприятий | 2023-2025 годы |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление муниципального контроля администрации,сектор по ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» (далее - МКУ «УЖКХиО»), финансовое управление администрации МО «Кировск» |
| Цель комплекса процессных мероприятий | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Кировск» |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов на территории МО «Кировск»;  пропаганда и популяризация первичных мер пожарной безопасности;  информирование населения о принятых администрацией МО «Кировск» решениях по обеспечению пожарной безопасности. |
| Правовые основания для разработки комплекса процессных мероприятий | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| Источник финансирования комплекса процессных мероприятий | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составляет **390,0 тыс. рублей**, из них:  **2023 год - 250,0 тыс. рублей;**  **2024 год - 70,0 тыс. рублей;**  **2025 год - 70,0 тыс. рублей.** |
| Основные целевые показатели комплекса процессных мероприятий | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО «Кировск»;  проведение информационно-предупредительной работы среди населения;  проведение противопожарной пропаганды среди населения;  контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения (пожарными гидрантами) на территории МО «Кировск»;  сокращение пожаров в жилом и частном секторе;  обеспечение граждан информационным материалом. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса процессных мероприятий | Укрепление противопожарной защищенности населенных пунктов МО «Кировск»;  содержание подъездов к пожарным водоемам (летний и зимний периоды) – создание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года;  содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов, пожарных знаков и указателей направления к пожарному водоему;  производство силами собственников земельных участков опашки в границах СНТ, примыкающих к лесным массивам, в качестве защиты жилых домов и строений от неконтролируемых палов травы. |
| Организация контроля за исполнением комплекса процессных мероприятий | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации МО «Кировск», ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. |

**1. Характеристика проблемы**

Разработка комплекса процессных мероприятий обусловлена необходимостью соблюдения Правил пожарной безопасности в целях защиты жизни и здоровья граждан, культурных ценностей, имущества учреждений культуры, образовательных учреждений, физических и юридических лиц, муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Комплексом процессных мероприятий предусматривается обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Кировск», обеспечение выполнения предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору.

Механизмом реализации является комплекс процессных мероприятий, обеспечивающих создание системы пожарной безопасности, направленный на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

**2 .Основные задачи**

Основными задачами комплекса процессных мероприятий являются:

укрепление противопожарной защищенности населенных пунктов МО «Кировск»;

обеспечение территорий МО «Кировск» источниками противопожарного водоснабжения, первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

пропаганда и обучение населения МО «Кировск» мерам пожарной безопасности;

осуществление информирования населения о принятых администрацией МО «Кировск» решениях по обеспечению пожарной безопасности.

**3. Основные мероприятия**

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Кировск».

1. **Ресурсное обеспечение**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Кировск».

Объем финансовых средств, необходимых для реализации комплекса процессных мероприятий, определен в соответствии с расчетами на момент разработки Программы.

Может уточняться в случае необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также при перераспределении ассигнований с одного кода бюджетной классификации (КБК) на другой.

1. **Ожидаемые результаты реализации**

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Кировск» и сохранность материальных средств, снизить остроту проблемы недостатка противопожарных мер защиты, повысить уровень информированности населения в вопросах соблюдения первичных мер пожарной безопасности.

**План комплекса процессных мероприятий**

**«**Пожарная безопасность в Кировском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Срок финансирова-ния меро- приятий | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Ответственные исполнители |
|  |
| Всего | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Основные мероприятия:  обеспечение пожарной безопасности. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 250,0  70,0  70,0 | 0 | 0 | 250,0  70,0  70,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.1. | Трансляция на телеканале «Невские берега» обучающих видеороликов для населения МО «Кировск» о правилах соблюдения правил пожарной безопасности». | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 40,0  40,0  40,0 | 0 | 0 | 40,0  40,0  40,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.2. | Издание памяток, листовок, плакатов, баннеров и табличек по вопросам соблюдения пожарной безопасности. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 10,0  10,0  10,0 | 0 | 0 | 10,0  10,0  10,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.3. | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарной ёмкости) в п.Молодцово | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 200,0  0,0  0,0 | 0 | 0 | 200,0  0,0  0,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.4. | Задействование муниципальной системы оповещения для трансляции информации о запрете палов сухой травы и соблюдении правил пожарной безопасности. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 0 | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.5. | Размещение в СМИ, на сайте администрации, информационных тумбах и досках объявлений информации в области пожарной безопасности. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 0 | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.6. | Распространение памяток, брошюр посредством привлечения управляющих компаний. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 0 | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.7. | Производство опашки на полях, примыкающих к п.Молодцово, лесным массивам. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | 0 | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |

**Комплекс процессных мероприятий № 4**

**«**Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района

Ленинградской области**»**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование комплекса процессных мероприятий | «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области**»** |
| Правовые основания для разработки комплекса процессных мероприятий | Водный [кодекс](consultantplus://offline/ref=D54F9F867BA11F85482FFA379F6D2B4714E1BA0B581B427355C910C276372ADB95068DFCCA1C3C64A8V5M) Российской Федерации, [постановление](consultantplus://offline/ref=D54F9F867BA11F85482FFA379F6D2B4710E5B90B51171F795D901CC0713875CC924F81FDCA1C3EA6V4M) Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 769 "О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах", [постановление](consultantplus://offline/ref=D54F9F867BA11F85482FFA379F6D2B4710E5B90B51171F795D901CC0713875CC924F81FDCA1C3EA6V4M) Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 11.07.2013 года № 206, от 16.11.2015 года № 436). |
| Цель комплекса процессных мероприятий | Снижение рисков возникновения и минимизация последствий нарушения правил безопасности на водных объектах;  создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан на водных объектах. |
| Сроки и этапы реализации комплекса процессных мероприятий | 2023-2025 годы |
| Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию комплекса процессных мероприятий, составляет **25,0 тыс. рублей, из них:**  **2023 год - 5,0 тыс. рублей;**  **2024 год - 10,0 тыс. рублей;**  **2025 год - 10,0 тыс. рублей.** |
| Основное мероприятие | «Предупреждение нарушения правил безопасности людей на водных объектах на территории МО «Кировск» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса процессных мероприятий | Снижение степени опасности возникновения ситуаций, связанных с нарушениями правил безопасности людей на водных объектах. |
| Организация контроля за исполнением комплекса процессных мероприятий | Предоставление отчетов о ходе реализации мероприятий Подпрограммы главе администрации муниципального образования «Кировск», ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью **осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.**

Комплексом процессных мероприятий предусматривается создание условий для предупреждения нарушения правил безопасности людей на водных объектах в границах МО «Кировск», обеспечение выполнения предписаний государственных инспекторов надзорных органов.

Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории МО «Кировск» является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Механизмом реализации является комплекс мероприятий по предупреждению нарушения правил безопасности людей на водных объектах на территории МО «Кировск».

**2. Основные цели и задачи**

Основными целями являются:

разработка и осуществление мероприятий по предупреждению нарушения правил безопасности людей на водных объектах на территории МО «Кировск».

Основными задачами подпрограммы являются:

снижение рисков возникновения и смягчение последствий нарушения правил безопасности людей на водных объектах;

создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

**3. Основные мероприятия**

Основные мероприятия направлены на предупреждение нарушения правил безопасности людей на водных объектах на территории МО «Кировск».

1. **Ресурсное обеспечение**

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Кировск».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации комплекса процессных мероприятий, определен в соответствии с расчетами на момент разработки Программы.

Может уточняться в случае необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также при перераспределении ассигнований с одного кода бюджетной классификации (КБК) на другой.

1. **Ожидаемые результаты реализации**

Выполнение комплекса процессных мероприятий позволит повысить уровень обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории МО «Кировск».

**План комплекса процессных мероприятий**

**«**Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Кировского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Срок финансирования меро- приятий | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Ответственные исполнители |
|  |
| Всего | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | **Основные мероприятия:**  обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | Не требуется | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.1. | Установка в местах массового отдыха граждан табличек, баннеров, запрещающих купание (выход на лед). | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | Не требуется | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.2. | Размещение в СМИ, на сайте администрации, информационных тумбах и досках объявлений информации в области безопасности на водных объектах. | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | Не требуется | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 1.3. | Участие в совместных с ОМВД и ГИМС рейдах по выявлению нарушений запрета купания (выхода на лёд) | 2023 г.  2024 г.  2025 г. | Не требуется | 0 | 0 | Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |

**Комплекс процессных мероприятий № 5**

«Профилактика правонарушений»

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подразделов | «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» системы контроля общественной безопасности МО «Кировск» |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и наркомании |
| Правовые основания для разработки подпрограммы | Муниципальный контракт на оказание услуги по согласно муниципальному заданию. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение работоспособности системы контроля общественной безопасности МО «Кировск»;  создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Источник финансирования подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, составляет **3 300,00 тыс.рублей,** из них:  2023 год **-** 1 100,00 тыс.рублей;  2024 год – 1 100,00 тыс.рублей;  2025 год **-** 1 100,00 тыс.рублей; |

**План**

комплекса процессных мероприятий № 5 «Профилактика правонарушений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Срок финансирования меро- приятий | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Ответственные исполнители |
|  |
| Всего | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | Аппаратно-программный комплекс  «Безопасный город» системы контроля общественной безопасности МО «Кировск» | 2023 г  2024 г  2025 г | 1 100,0  1 100,0  1 100,0 | 0 | 0 | 1 100,0  1 100,0  1 100,0 |  | Администрация  МО «Кировск» |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма: | 2023 г  2024 г  2025 г | 5,0  10,0  10,0 | 0 | 0 | 5,0  10,0  10,0 |  | Администрация  МО «Кировск» |
| Трансляция на телеканале «Невские берега» обучающих видеороликов для населения МО «Кировск» антитеррористической направленности». | 2023 г  2024 г  2025 г | Не требуется  Не требуется  Не требуется | 0 | 0 | Не требуется  Не требуется  Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| Издание памяток, листовок, плакатов, баннеров антитеррористической направленности. | 2023 г  2024 г  2025 г | 5,0  5,0  5,0 | 0 | 0 | 10,0  10,0  10,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| 3 | Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и наркомании | 2023 г  2024 г  2025 г | 5,0  10,0  10,0 | 0 | 0 | 5,0  10,0  10,0 |  | Администрация  МО «Кировск» |
| Трансляция на телеканале «Невские берега» обучающих видеороликов для населения МО «Кировск» антинаркотической направленности». | 2023 г  2024 г  2025 г | Не требуется  Не требуется  Не требуется | 0 | 0 | Не требуется  Не требуется  Не требуется | 0 | Администрация  МО «Кировск» |
| Издание памяток, листовок, плакатов, баннеров антинаркотической направленности. | 2023 г  2024 г  2025 г | 5,0  5,0  5,0 | 0 | 0 | 10,0  10,0  10,0 | 0 | Администрация  МО «Кировск» |